## Sheet1
Tidsplan och rapport
| Uppgift | Status | Antagen tid | Verklig tid
| Färdigställ Vision | Klar | 1 | 1
| Kravspecifikation | Klar | 1 | 1
| Lära XNA grunder | Klar | 5 | 6
| Skriva Iteration 1 | Klar | 1 | 1
|  |  | 8 | 9 | Summa
Jag har kollat på videos och guider när det gäller XNA och även kollat på andras folk koder för att se hur dom har gjort
och testat mig runt eller rättare sagt "lekt". Jag känner att jag har en god och tydlig vision nu ska det bara implementeras
på riktigt vilket jag har tänkt och göra nästa vecka för nu är det slut "lekt".