## Sheet1
Tidsplan och rapport
| Uppgift | Status | Antagen tid | Verklig tid
| Skapa gubbe | Ej påbörjad | 3 | -
| Tiles för miljö | Ej påbörjad | 2 | -
| Tiles för byggnader | Ej påbörjad | 8 | -
| Skapa en by | Ej påbörjad | 2 | -
| Iterationsplan 2 | Ej påbörjad | 1 | -
| Handledarmöte 1 | Ej påbörjad | 1.5 | -
| Finslipning av vision | Ej påbörjad | 1 | -
| Systemtest och testrapport | Ej påbörjad | 5 | -
| Testfall | Ej påbörjad | 2 | -
|  |  | 25.5 |  | Summa